附件1：

2018年兰州大学“一带一路”青年大学生赴海外社会实践暨招生宣讲工作方案

为进一步加强“一带一路”国家高校间的合作，增进中外青年友好交流往来，传播和弘扬中华文化；扩大兰州大学的国际影响力，吸引更多留学生来我校学习深造；扩展青年学生国际视野，教育引导学生做到“四个正确认识”，在社会实践中筑牢“四个自信”，校团委、国际文化交流学院、新闻与传播学院拟于2018年暑期联合开展“一带一路”青年大学生赴海外社会实践暨招生宣讲活动。

1. **实践主题**

丝路连四海 学子万里行

1. **实践时间**

2018年7月-8月

1. **实践地点**

东亚、中亚、东欧、南亚、东南亚等地区**（以实际联系情况确定，每支团队前往2-3个国家和地区）**

1. **参加人员**

我校在职教职工、全日制在校学生和留学生

1. **实践内容**

1.主题宣讲和招生宣传

主要通过我校专家学者面对当地中学生和大学生做公益讲座，我校实践团师生在当地举办招生政策宣讲，扩大学校的国际影响力，吸引优秀留学生生源。

2.国情考察和社会观察

主要通过走访当地高校、中学等教育机构，文化部门和文化遗址，城市社区等，考察了解当地国情民情和经济发展、社会生活状况。

3.学习参访和文化交流

主要通过参加讲座、报告等学术活动，参观高校和科研机构实验室、图书馆，开展中外青年的论坛、沙龙、文艺展演等交流研讨活动，增强中外青年的友好交流往来。

1. **团队构成及经费预算**

**1.团队数量 ：**拟组建实践团队6支，每条实践线路1支团队，每支团队利用7-10天时间，前往2-3个国家和地区开展相关活动。

**2.团队结构：**其中指导（带队）教师2-3人，实践团队成员10-15人，其中每支团队含一定数量拟实践国家的来华留学生。团队成员结构合理，专业技能和特长互补。

指导（带队）教师由校团委、国际文化交流学院、新闻与传播学院等相关学院根据团队任务和目的地确定，团队成员面向全校学生招募。

**3.团队分工：**预计每支团队队长1人，宣讲组2人，文案组2人，摄制组2人，调研实践组2人，外联组2人，宣传组2人，后勤组2人。其中外联组主要由我校教师和留学生构成，负责实践过程中行程引导，语言翻译和外联交流。

**4.学生成员招募要求：**

（1）思想积极上进，热爱国家，热爱人民，在校期间无违纪违规行为；

（2）具备一定的英语交流能力，有相关小语种语言和文字能力优先；

（3）具有优秀的组织、沟通、协调和表达能力，具有一定特长和技能优先。

**5.经费预算**

师生实践活动费用由师生所在单位负担，平均每人约2万元人民币。

1. **活动进程**

6月中旬，团队成员招募及遴选

6月下旬，团队组建、培训及前期筹备（联系合作院校、办理出入境手续等）

7月-8月，实践活动

9月，实践总结及经验交流

10月，成果发布